## PARTICIPACION CIUDADANA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE AÑO POA 2021
INFORME DE RESULTADOS DEL AÑO 2021
NOMBRE DE LA GERENCIA: Gerencia de Desarrollo Social RESPONSABLE: Tec. José Reynaldo Portillo
OBJETIVO OPERATIVO: Involucrar a personas del municipio a particpar en actividades de la muncipalidad y a organizarce en pro del desarrollo de sus comunidades.
UNIDAD | PROYECTADO | TIEMPO | RESULTADOS | PORCENTAJE (%) | DESCRIPCIÓN | SIMBOLOGÍA DE AVANCE | OBSERVACIÓN
Gerencia De Desarrollo Social | 65 ADESCOS a reestructurar al año y 65 charlas y uso de sus estatutos en cada asamblea. | Enero-junio | 21 ADESCOS y 3 juntas de agua reestructuradas, en Asambleas Generales en las comunidades: Chicuma, Cebadilla, Villa Hermosa, Conacastillo, Los Mangos, El Amatal, El Barrancon, Santa Clara, Laguna Seca, El Salitre, Col. La Cruz, El Lindero, Potrero sula Interceptorial, Los Marañones, Los Naranjos, El Nisperal, Valle Nuevo, El Astillero, El Barcaje, Las Cañas, Sitio las Flores . Participando un total de 600 personas en las 24 asambleas. | 36.92% | Atraso crítico | Atraso crítico | No se cumplio el porcentaje deseado del debido a emergencia de covid-19
| Realizar un evento de rendición de cuentas presencial o virtual | junio | (-------------------------------) | 0% |  |  | En proceso
| 3 ADESCOS a legalizar de las comunidades: Obrajito, La fortuna, Los Romeros y una junta administradora de agua Los Chilamates y Sitio | Enero-junio | 1 ADESCO "El Obrajito"y 1 junta de agua "Los Chilamates y Sitio" legalizada con el proceso debido y la publicacion de sus estatutos que los conforma como asociación, siendo socios de estas asociaciones un total de 200 personas | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| 2 actividades al año denominadas Ferias de Comercio | Marzo | (-------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Un taller de cosmetología con 8 clases al mes, 64 clases al año. | Abril-Junio | (-------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Un taller de pastelería y panificación: 4 Clases al mes, 32 clases al año. | Abril-Junio | (-------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Un taller de Cocina básica: 8 clases al mes, 64 clases al año. | Abril-Junio | (-------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| curso de ingles nivel básico 20 clases al mes, y 140 al año | Febrero- Junio | (-------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Curso de ingles nivel intermedio 24 clases al mes y 168 al año | Febrero- Junio | (-------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| curso de ingles nivel avanzado 8 clases al mes, 56 clases al año | Febrero- Junio | (-------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
0%
0%
0%
PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Porcentaje % | Descripción | Simbología de Avance
Entre 90 a 100 % | Ejecutado | VERDE
Entre 50 y 89% | En riesgo de atraso | AMARILLO
1 a 49 | Atraso crítico | ROJO
Para obtener porcentaje | RESULTADO= ALCANZADO / PROYECTADO X 100%
Ejemplo: 12 talleres de cosmetologia | 9 | ALCANZADO
| 12 | PROYECTADO
| 75% | PORCENTAJE

## ACT MUJER Y FAMILIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE AÑO POA 2021
INFORME DE RESULTADOS DEL AÑO 2021
NOMBRE DE LA GERENCIA: Gerencia de Desarrollo Social RESPONSABLE: Tec. José Reynaldo Portillo
OBJETIVO OPERATIVO: Promover y desarrollar diferentes actividades que permitan la participación activa en la mujer y la familia.
UNIDAD | PROYECTADO | TIEMPO | RESULTADOS | PORCENTAJE (%) | DESCRIPCIÓN | SIMBOLOGÍA DE AVANCE | OBSERVACIÓN
Gerencia General | 9 celebraciones del día de la madre a realizarse en las diferentes comunidades: Santa Rosa, Chilamates, Arracaos, Mercado Municipal, Parque Municipal, Laguna Seca, Potrero Sula, El Paterno y Potenciana. | Mayo | (-----------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| 5 celebraciones del día del padre a realizar en las comunidades: Los Lotes, Potrero Sula, Chilamates, Laguna Seca, Parque Municipal; | Junio | (-----------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
Referencia del consejo municipal | 24 sesiones durante el año, 2 por mes para difundir y garantizar los derechos de todas las niños/as y adolescentes. | Enero-Junio | 10 sesiones realizadas, con la participacion de 12 personas con el objetivo de prevenir la violencia de la niñez | 41.66% | Atraso crítico | Atraso crítico | No se cuplió con la cantidad de sesiones proyectadas debido a emergencia de Covid-19.
0%
0%
PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Porcentaje % | Descripción | Simbología de Avance
Entre 90 a 100 % | Ejecutado | VERDE
Entre 50 y 89% | En riesgo de atraso | AMARILLO
1 a 49 | Atraso crítico | ROJO
Para obtener porcentaje | RESULTADO= ALCANZADO / PROYECTADO X 100%
Ejemplo: 12 talleres de cosmetologia | 9 | ALCANZADO
| 12 | PROYECTADO
| 75% | PORCENTAJE

## PROMOCIÓN A LA EDUCACIÓN
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE AÑO POA 2021
INFORME DE RESULTADOS DEL AÑO 2021
NOMBRE DE LA GERENCIA: Gerencia de Desarrollo Social RESPONSABLE: Tec. José Reynaldo Portillo
OBJETIVO OPERATIVO: Promover la educación, la cultura, la ciencia y las artes en el municipio de Nueva Concepción
UNIDAD | PROYECTADO | TIEMPO | RESULTADOS | PORCENTAJE (%) | DESCRIPCIÓN | SIMBOLOGÍA DE AVANCE | OBSERVACIÓN
Gerencia de Desarrollo Social | Desarrollar 80 clases mensuales de computación, haciendo un total de 800 clases en el año. Parvularia NC. | febrero- junio | (------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Desarrollar 100 clases mensuales de computación, haciendo un total de 1000 clases al año. C.E.C.Chilamates | Enero- junio | (------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Desarrollar 8 clases de balet al mes, 96 clases al año. | Enero- junio | Se desarrollaron 48 clases de balet, beneficiando a un total de 6 niñas | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| Realizar 88 clases al mes, 880 al año de danza folklorica y teatro. | Marzo- junio | (------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Realizar 20 jornadas clases de educación básica al mes haciendo un total de 220 clases durante el año en Vega Grande | Enero - junio | (------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Desarrollar 68 clases de computación en el mes, al año 680 clases en Escuela de Hacienda Pañanalapa | Enero - junio | (------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Realizar 12 ensayos por mes, haciendo un total de 144 al año de instrumentos de Viento. | Enero - junio | Se realizó 72 ensayos de instrumentos de viento con asistencia de 28 jovenes de la BMNC. | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| Realizar 12 o más ensayos por mes, 144 al año al grupo cachiporrista. | Enero - junio | Se realizó 72 ensayos elenco cachiporra con asistencia de 20 señoritas de la BMNC. | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| Realizar 4 mantenimientos trimestralmente realizando 16 mantenimientos al año. | Enero - junio | Se elaboraron 8 mantenimientos necesarios para el buen funcionamiento de los instrumentos musicales. | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| Curso de inglés nivel básico | Mayo - junio | (------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Curso de inglés nivel intermedio | Mayo - junio | (------------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
0%
PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Porcentaje % | Descripción | Simbología de Avance
Entre 90 a 100 % | Ejecutado | VERDE
Entre 50 y 89% | En riesgo de atraso | AMARILLO
1 a 49 | Atraso crítico | ROJO
Para obtener porcentaje | RESULTADO= ALCANZADO / PROYECTADO X 100%
Ejemplo: 12 talleres de cosmetologia | 9 | ALCANZADO
| 12 | PROYECTADO
| 75% | PORCENTAJE

## PREVENCION DE VIOLENCIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE AÑO POA 2021
INFORME DE RESULTADOS DEL AÑO 2021
NOMBRE DE LA GERENCIA: Gerencia de Desarrollo Social RESPONSABLE: Tec. José Reynaldo Portillo
OBJETIVO OPERATIVO: Prevenir el aislamiento de personas o grupos antisociales que por motivos de desintegracion familiar o otros aspectos similares tienden a tomar caminos erroneos. De la misma manera inculcando disciplinas deportivas que ayuden a un mejor desarrollo fisico y social.
UNIDAD | PROYECTADO | TIEMPO | RESULTADOS | PORCENTAJE (%) | DESCRIPCIÓN | SIMBOLOGÍA DE AVANCE | OBSERVACIÓN
DEPORTES | Desarrollar 13 torneos de futbol 7 en la zona urbana, 6 en la zona rural, (1 torneo cada mes) participaran 170 equipos sumando todos los torneos. | Enero- Junio | Se desarrollaron 5 torneos, -1 en la zona urbana de futbol sala, con participacion de 20 equipos. -2 en la zona rural (laguna seca y hacienda pañanalapa) con participacion de 11 equipos en uno y 7 equipos en el otro torneo. -2 torneos de papi futbol participando 6 equiposen la categoria plata y 9 equipos en categoria bronce | 38.46% | Atraso crítico | Atraso crítico
| 1 Torneo de futbol a nivel departamental de Escuelita municipal | Enero- Junio | se esta desarrollando en cuatro niveles de distintas edades: Sub-10, Sub-12, sub-14 y Sub-16; participando 4 equipos | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| Realizar 16 ensayos del grupo coreográfico por mes, haciendo un total de 192 al año. | Enero - junio | Se desarrollaron 96 ensayos con una participacion de 24 integrantes del grupo coreográfico. | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| Realizar 2 eventos anuales de car show uno en el mes de enero y el otro en agosto | Enero- junio | (--------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
| Realizar 20 seciones al mes 240 al año de ejercicio aeróbico. | Enero- junio | Se desarrollaron 120 seciones de ejercicios aeróbicos con una cantidad de 25 participantes. | 50% | En riesgo de atraso | En riesgo de atraso
| 1 convivio de futbol con 4 equipos de hermanos lejano. | Enero | (--------------------------) | 0% |  |  | Por la falta de fondos FODES no se ejecutó esta contratacion
PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Porcentaje % | Descripción | Simbología de Avance
Entre 90 a 100 % | Ejecutado | VERDE
Entre 50 y 89% | En riesgo de atraso | AMARILLO
1 a 49 | Atraso crítico | ROJO
Para obtener porcentaje | RESULTADO= ALCANZADO / PROYECTADO X 100%
Ejemplo: 12 talleres de cosmetologia | 9 | ALCANZADO
| 12 | PROYECTADO
| 75% | PORCENTAJE

## JORNADAS MÉDICAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION
INFORME DE RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE AÑO POA 2021
INFORME DE RESULTADOS DEL AÑO 2021
NOMBRE DE LA GERENCIA: Gerencia de Desarrollo Social RESPONSABLE: Tec. José Reynaldo Portillo
OBJETIVO OPERATIVO: Brindar atencion médica en lugares remotos del municipio donde no hay acceso a la salud o informacion requerida para prevenir enfermedades infecciosas y contagiosas, de la misma forma compartiendo charlas de igiene personal y cuidados intensivos para gozar de una mejor salud.
UNIDAD | PROYECTADO | TIEMPO | RESULTADOS | PORCENTAJE (%) | DESCRIPCIÓN | SIMBOLOGÍA DE AVANCE | OBSERVACIÓN
Salud | 12 Jornadas médicas realizadas al mes, haciendo al año un total de 144 brigadas médica consulta general. | Enero- junio | (---------------------------) | 0% |  |  | No se estan efectuando las jornadas medicas debido a que se sustituyó por teleconsulta
| 120 teleconsulta médica general al mes, 1440 al año a quienes lo solicitan en consultorio municipal. | Enero- junio | Se brindaron 677 atenciones en Clinica Municipal, 618 brindando medicamento y 59 consultas sin entrega de medicamento. | 47.01% | Atraso crítico | Atraso crítico
| 12 charlas al mes, realizando 144 al año sobre patrocinio del proyecto y/o sobre educación para la salud. | Enero- junio | (--------------------------) | 0% |  |  | Estas charlas se impartian en las jornadas medicas.
| Un abastecimiento mensual de los botiquines de la Alcaldía, anexo y bodega, 12 al año. | Enero- junio | se ha realizado 1 abastecimiento a la municipalidad. | 8.33% | Atraso crítico | Atraso crítico | No se han realizado los abastecimientos proyectados debido a la escaces de medicamento en la clinica municipal.
| 4 capacitaciones a la municipalidad en el año sobre Salud. | Enero- junio | (------------------------) | 0% |  |  | No se ha visto la necesidad de capacitacion de parte del equipo medico municipal, debido que se han impartido de parte de proteccion civil.
| 3 procesos al mes de inyecciones, toma de presión arterial y HGT, lavados óticos, curaciones. Haciendo 36 procedimientos al año. | Enero- junio | Se han realizado 45 procedimientos entre ellos: 24 colocaciones de inyección, 4 curación, 0 Lavado de oido y 17 chequeos de tension arterial y HGT | 100% | Ejecutado | Ejecutado
0%
PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
Porcentaje % | Descripción | Simbología de Avance
Entre 90 a 100 % | Ejecutado | VERDE
Entre 50 y 89% | En riesgo de atraso | AMARILLO
1 a 49 | Atraso crítico | ROJO
Para obtener porcentaje | RESULTADO= ALCANZADO / PROYECTADO X 100%
Ejemplo: 12 talleres de cosmetologia | 9 | ALCANZADO
| 12 | PROYECTADO
| 75% | PORCENTAJE